## 本番作業手順
プロジェクト名 |  |  | オムニチャネル | [7 empty] | 作成日時 | 2019-07-26 | 作成者 | NEC
デジエ番号
実施日付 |  |  | 2019/08/19-2019/08/27 | [5 empty] | 本番環境 ワイプ実行自動化手順書
№ |  | 予定時刻 |  | 所要 時間 | 開始時刻 |  | 作業完了 チェック | 環境 | 作業内容 | 作業詳細 | 注意・確認事項 |  |  | 作業者 | 確認者
|  | 開始 | 終了 |  | 開始 | 終了
1.事前準備
事前準備
1 | 1 | 10:00 | 10:05 | 0:05 |  |  | □ | PC
2.ジョブスキップ設定
本番環境
2 | 1 | 10:05 | 10:07 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 2 | 10:07 | 10:09 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 3 | 10:09 | 10:11 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 4 | 10:11 | 10:13 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 5 | 10:13 | 10:18 | 0:05 |  |  | □ | PC
2 | 6 | 10:18 | 10:20 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 7 | 10:20 | 10:22 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 8 | 10:22 | 10:24 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 9 | 10:24 | 10:26 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 10 | 10:26 | 10:28 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 11 | 10:28 | 11:28 | 1:00 |  |  | □ | PC
2 | 12 | 11:28 | 11:30 | 0:02 |  |  | □ | PC
2 | 13 | 11:30 | 11:32 | 0:02 |  |  | □ | PC
3 | 1 | 11:32 | 11:37 | 0:05 |  |  | □ | - | 事後連絡 | 作業が完了した旨を関係者へ連絡する。 | 必要に応じて実施
■注意事項■ 作業影響：なし 作業実績：あり
取締役



































## Sheet1
